## シート1
チーム開発演習スケジュール
開発システムテーマ |  | 宿予約システム
開発システム名 |  | たゆトラ
プロジェクトチーム名 |  | Bチーム
プロジェクトメンバー
# | 内容 | 担当 | 計画 |  | 実績 |  | 完了率 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31
|  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火
一次開発
要件定義
1.1 | ユースケース図作成 | 菅澤 中島 | 2022-05-17
1.2 | ユースケース記述作成 | 全員
1.3 | 用語辞書作成 | 菅澤
外部設計
2.1 | 画面遷移図作成 | 決まっていない
2.2 | 画面レイアウト設計書作成 | 決まっていない
2.3 | DBスキーマ設計書作成 | 決まっていない
内部設計
3.1 | クラス図作成 | 決まっていない
実装
3.1 | 実装・単体テスト | 全員
テスト
4.1 | 結合テストケース作成 | 全員
4.2 | 結合テスト実施 | 全員
成果発表
5.1 | 発表資料作成 | 全員
5.2 | 成果発表会リハーサル | 全員
5.3 | 成果発表会 | 全員 | [17 empty] | ★