## ガントチャート
チーム開発演習スケジュール
開発システムテーマ |  | 宿予約システム
開発システム名 |  | たゆトラ
プロジェクトチーム名 |  | Bチーム
プロジェクトメンバー |  | 渡辺佑也(DL)、道倉江美里(PL)、菅澤太智(DoL)、中嶋翔太(TL)、上原明日香(TestL)
# | 内容 | 担当 | 計画 |  | 実績 |  | 完了率 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30
|  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
一次開発
要件定義
1.1 | ユースケース図作成 | 菅澤 中島 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-17 | bar: 2022-06-17 to 2022-06-20
1.2 | ユースケース記述作成 | 全員 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-17 | bar: 2022-06-17 to 2022-06-20
1.3 | 用語辞書作成 | 菅澤 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-17 | bar: 2022-06-17 to 2022-06-20
外部設計
2.1 | 画面遷移図作成 | 決まっていない | 2022-05-19 | 2022-05-20 | bar: 2022-06-16 to 2022-06-20
2.2 | 画面レイアウト設計書作成 | 決まっていない | 2022-05-19 | 2022-05-20 | bar: 2022-06-16 to 2022-06-20
2.3 | DBスキーマ設計書作成 | 決まっていない | 2022-05-19 | 2022-05-20 | bar: 2022-06-16 to 2022-06-20
内部設計
3.1 | クラス図作成 | 道倉 中嶋 | 2022-05-21 | 2022-05-24 | bar: 2022-06-16 to 2022-06-18; 2022-06-21 to 2022-06-24
実装
3.1 | 実装・単体テスト | 全員 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | bar: 2022-06-16 to 2022-06-19; 2022-06-25 to 2022-06-30
テスト
4.1 | 結合テストケース作成 | 全員 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | bar: 2022-06-16 to 2022-06-20
4.2 | 結合テスト実施 | 全員 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | bar: 2022-06-16 to 2022-06-20
成果発表
| 発表資料作成 | 全員 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | bar: 2022-06-16 to 2022-06-20; 2022-06-28 to 2022-06-30
| 成果発表会リハーサル | 全員 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | bar: 2022-06-16 to 2022-06-20; 2022-06-28 to 2022-06-30
| 成果発表会 | 全員 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | bar: 2022-06-16 to 2022-06-20; 2022-06-28 to 2022-06-30